郑州航空工业管理学院文件

校实〔2017〕1号

关于印发《郑州航院实验室建设项目

管理办法（修订）》的通知

各有关单位：

《郑州航院实验室建设项目管理办法（修订）》已经学校研究通过，现予以印发，请遵照执行。

2017年3月8日

郑州航院实验室建设项目管理办法（修订）

第一章 总则

第一条　为规范和加强实验室建设项目管理，充分发挥实验室建设资金的投资效益，提高实验室建设水平，结合学校实际，制定本办法。

第二条 实验室建设项目（以下简称项目）是指：新建、扩建或改造实验室；教学仪器设备的批量更新；大型精密仪器设备的购置；其他需要重点支持的实验室建设项目等。

第三条 本办法适用于由学校经费投入的教学、科研实验室建设项目，以及国家、省、市专项资金投入的各类实验室建设项目。

第四条 实验室与设备管理处负责组织项目立项评审、跟踪管理、结项验收等全过程监管。

第二章　项目立项原则

第五条 实验室建设项目总投资在10万元（含）以上的项目，获得国家、省、市专项资金（实验室建设类）项目，均实施项目立项管理。

第六条 实验室建设项目要与学校总体发展规划以及实验室建设规划相一致，要与学科、专业发展方向和人才培养目标相一致，突出重点、发挥优势、形成特色。

第七条 教学实验室建设项目，遵循“资源共享、课程归口”的原则，加大面向专业群的基础教学实验室平台建设力度。以实验教学示范中心建设为目标，全面提升教学实验平台水平。优先考虑校级基础实验室和公共教学平台建设项目；优先考虑多专业共享的实验教学平台、新建本科专业的建设项目；优先考虑共享度高、受益面广、使用效益好的建设项目；优先考虑具有综合性、设计性及创新性实验的建设项目。

第八条 科研实验室建设项目，遵循“学科带头人+团队+平台+项目”的模式，加大面向产业链的重点实验室平台、面向校内学科群的学科科研实验室平台的建设力度，大力提升科研平台档次。优先考虑依托学校特色学科群研究团队，高峰、高原和培育学科所在的研究团队以及承担学校重大科研专项研究团队的建设项目；优先考虑承担省部级、国家级重大和重点课题的建设项目。科研型实验室项目起点要高，瞄准国内一流，建设完成后实验手段要有重大创新和改进。

第九条 申报实验室建设项目，要论证充分且成熟，技术参数详细，前期工作完整。申报项目不得与校内现有实验室和设备低水平重复。

第十条 实验室建设项目实行负责人负责制。项目负责人应符合以下条件之一：

1．专业负责人或课程组负责人。

2．学科带头人、科研团队带头人或科研平台负责人。

3. 在岗的实验室主任或教研室主任。

第十一条 具有相对稳定的实验技术人员，有（或可落实）相应的场地、必备的配套条件。

第十二条 有在建项目未完成的实验室，原则上不得申报新的校内建设项目。项目建设周期原则上不超过一年。

第十三条 各单位已完成的实验室建设项目的绩效考核结果，作为新项目是否立项的重要依据。

第三章　项目申报与评审

第十四条 实验室建设项目实行定期申报和学院论证、实验室与设备管理处初审、学校评审、校长办公会议审批的立项管理机制。

第十五条 实验室与设备管理处每年定期组织各学院申报实验室建设项目。申报与评审程序：

1．申报与学院论证。各学院应成立实验室建设领导小组，根据实验室规划和教学科研需要，在充分调研和论证的基础上，填写《实验室建设项目申请书》、《项目绩效申报表》。项目中如有申购大型仪器设备或软件（单价10万元以上）的，须填写《大型精密仪器设备可行性论证报告》，选型不少于三个，每个选型原则上应调研三家及以上用户。经学院论证通过、学院党政联席会议审议通过后，在规定时间内报送实验室与设备管理处。

2.材料初审。实验室与设备管理处按照实验室建设项目的申报要求，对申报项目进行审核。初审通过的项目，提交学校论证评审。

3.学校评审。教学实验室建设项目，由教务处对实验教学任务进行审核，由实验室与设备管理处负责组织校内外专家组进行论证评审。科研实验室建设项目，由实验室与设备管理处会同科研处组织校内外专家组进行论证评审，评审通过的科研型实验室项目必须提交项目建设任务书，对建设目标的完成，项目负责人、所在学院或科研平台的负责人必须做出承诺。

4.项目立项审批。经学校评审通过的项目，报校长办公会议审批。获审批立项的项目由实验室与设备管理处统一下达设备采购计划。

第十六条 为保证项目经费按期支付，各学院应及早做好招标采购准备工作，在采购计划下达后一个月以内，完成招标文件的编制。

第十七条 国家、省、市专项资金（实验室建设类）项目，各申报单位按照国家、省、市专项资金（实验室建设类）项目要求，填写申报书及相关材料。实验室与设备管理处根据业务归口，联合教务处、科研处，组织专家进行评审，并由实验室与设备管理处负责统一汇总材料。

第四章　项目实施与管理

第十八条　经批准立项的实验室建设项目按项目管理方式，由项目所在学院或科研平台负责组织实施。项目所在学院是项目的具体管理者。项目负责人是直接责任人，负责项目实施的全面工作；项目所在学院院长或主管实验室的副院长对项目实施负有领导和督促检查的责任。项目负责人应经常向学院主管领导汇报项目建设情况。建设期内一般不得更换负责人，确因工作需要更换项目负责人，须报学校批准。

第十九条  实验室建设项目一经批准，应严格按照项目申请书的采购计划执行。建设单位不得擅自变更项目采购计划。

第二十条 实验室建设项目采购计划的实施、采购合同签订、仪器设备验收，按《郑州航院招标采购管理规定（试行）》（校资[2016]2号）、《郑州航院采购项目验收管理办法（试行）》（校资[2016]11号）等规定执行。项目负责人和项目所在单位负责项目招标文件的制订、合同签订、设备验收过程中的所有事项。实验室与设备管理处作为归口管理部门，进行跟踪管理和监督指导。

第二十一条 实验室与设备管理处根据项目采购计划、采购合同、设备验收报告等，审核报账手续。

第二十二条 项目所在学院应进行实验室建设项目的工作量管理。实验室建设项目，从采购需求清单编制、预算编制、技术方案制订、项目申报、论证，到招标采购、合同签订、验收、入账支付手续办理等工作环节，项目负责人和参与人员承担了大量而细致的工作。项目所在单位应将实验室建设项目工作量纳入单位业务绩效考核范围，对项目负责人和相关参与人员合理计算工作量，以确保项目各个工作环节责任落实到位。

第五章  项目验收评估

第二十三条　实验室建设项目完成后，须进行项目验收。

第二十四条  项目建设计划完成一年后，立项单位须提交书面的《郑州航院实验室建设项目验收报告》，报告项目执行情况和实际绩效，申请项目验收。教学实验室建设项目，要报告建成后承担和完成实验教学任务的数量、质量，新开出的实验课程和实验项目情况，实际绩效情况等。科研实验室建设项目，要对照建设任务书，逐项报告建成后实际效果，承担的科研任务的数量、质量，新产出的科研成果情况等。

第二十五条  实验室与设备管理处根据业务归口，会同教务处、科研处，组织专家，以《实验室建设项目申请书》、《科研型实验室项目建设任务书》、《项目绩效申报表》等材料为依据，对项目进行验收。

第二十六条 对验收获得优秀的实验室建设项目，学校将予以表彰及在以后有关经费分配方面给予优先支持；暂缓通过的建设项目，限期整改，一年后复评，仍未通过的项目，学校将予以通报批评。未能通过项目验收和停建的项目，其项目负责人要书面说明原因并承担相应责任，并对项目所在学院领导进行追责。

第二十七条 凡立项建设的项目，学校对其运行绩效连续跟踪考核三年以上。

第二十八条 国家、省、市专项资金（实验室建设类）项目同时接受上级有关部门的监督与管理，有关建设部门和项目负责人应及时做好接受检查评估的各项工作。

第六章 附 则

第二十九条　本办法自发布之日起施行。原《郑州航院实验室建设项目管理办法》（院发字[2006]33号）同时废止。

第三十条  本办法由实验室与设备管理处负责解释。

郑州航院党政办公室                2017年3月9日印发